## Ark1
Årshjul for eksamen i landssamarbeidet 24/25
Kontinuerlige arbeidsoppgaver: brukerstøtte PAS, EPS- hjelp og jira
Høsteksamen 2024
Måned | Dato/frist | Novari IKS eksamenskoordinator (NEK) | FK | Skoleadmin | Sensor | Kommentar
August
|  | Eksamensplan LL- eksamen for neste vår publiseres etter publisering av sentralt gitt plan |  |  |  | Lenkes opp på Novari IKS når Udir har publisert sentral plan
Planlegge eksamensoppmeldingen
| 31. |  | Sende oversikt til NEK over fag som har endringer i spesifikke hjelpemidler til eksamen |  |  | Sjekk dine fag på www.kandidat.udir.no
| 31. | Motta innspill fra fylker dersom en ønsker endring av ansvarsfordeling i landssamarbeidet | Sende innspill til NEK dersom en ønsker endring av ansvarsfordeling i landssamarbeidet |  |  | Gjelder for påfølgende kalenderår.
| 31. | Registrere/revidere evt. endre oppgave-, sensur-, og klagesensuransvar for kommende skoleår |  |  |  | Registreres i PAS
Fortløpende |  | Samarbeidsmøte på Teams (Siste torsdag i hver mnd) | Samarbeidsmøte på Teams (Siste torsdag i hver mnd) |  |  | Møteserien kaller inn alle eksamensmedarbeidere som er registrert i excelarket i Teamsrommet.
September
|  |  | PAS åpner for overføring av kandidater | PAS åpner for overføring av kandidater |  | Husk å legge på faglærer på elevpartier
| 1. |  | PAS åpner for å registrerere og friske opp sensorkompetanse | PAS åpner for å registrerere og friske opp sensorkompetanse | Oppdatere kontaktopplysninger i PAS | Faglærere og fagpersoner må registreres som sensorer i PAS.
| 1. |  | Portal for oppmelding til privatisteksamen åpner | Portal for oppmelding til privatisteksamen åpner |  | https://privatist.inschool.visma.no/
| 10. |  | Eksamensveiledning* |  |  | PAS.
| 15. |  | Portal for oppmelding til privatisteksamen stenger | Portal for oppmelding til privatisteksamen stenger
|  | Eksamenskonferansen | Eksamenskonferanse Trøndelag |  |  | Arrangør: Trøndelag FK
| 30. | Publisere og evt.revidert ansvarsfordeling for neste kalenderår (Kan bli endret til august) |  |  |  | Publiseres på Vigo IKS
Oktober
| 1. |  |  | Siste frist for overføring av kandidater og faglærer som første sensor til PAS |  | Gruppeansvarlige kan registreres direkte i PAS til og med eksamensdagen.
|  |  | Registrere nye og oppdatere eksisterende fagpersoner i PAS | Registrere nye og oppdatere eksisterende fagpersoner i PAS
|  | Samarbeidsmøte Nasjonalforening for idrettsfag og Faglig råd for MDD fagene | Oppnevne sensorer i de fagkodene fylket har ansvaret for (LL og SL) |  | Svare JA eller NEI på forespørsel om sensoroppdrag
|  |  | Oppnevne oppgaveutviklere for neste kalenderår i de fagkodene fylket har ansvaret for (LL) |  |  | PAS vil være klar for å benytte i oppmelding av oppgaveprodusenter
| 25. |  | Frist for å publisere eksamensoppgaver i PGSD/EPS |  |  | NB! Hvis FK er forsinket med en oppgave må de sende informasjon til NEK med dato for når disse blir publisert.
| 26. | Kontrollere at det er publisert eksamensoppgaver i PAS for alle fag med oppmeldte kandidater (LL). Purre ansvarlig fylke dersom noe mangler. Kontroller at riktige maler er benyttet
|  | Kvalitetssikring av eksamensoppgavene | Kvalitetssikring av eksamensoppgavene |  |  | Novari IKS setter opp plan og organisererer kvalitetssikring. FK bidrar i arrbeidet med å kvalitetssikre hverandre.
November
| 1. | Sende ut beredskapsplan og kontaktliste til alle FK. |  |  |  | Epost og Teams
| 14 dager før eksamen | NEK arrangerer møte med FK for gjennomgang av beredskapsplanen | Møte angående beredskapsplanen |  |  | Teamsmøte
|  | Eksamensplan LL- eksamen for nestehøst publiseres etter publisering av sentralt gitt plan |  |  |  | Lenkes opp på Novari IKS når Udir har publisert sentral plan
|  | Felles samling for oppgaveprodusenter (kan bli flyttet til januar) | Felles samling for oppgaveprodusenter |  |  | Novari eksamensrådgiver koordinerer arbeidet med samlingen
Følge opp oppgaveprduksjon
|  | Eksamensberedskap | Eksamensberedskap | Eksamensberedskap
Desember
Frist for innspill fra fylkene til Nettressursgruppen
| 15. |  | Sende oversikt til NEK over fag som har endringer i spesifikke hjelpemidler til eksamen |  |  | Sjekk dine fag på www.kandidat.udir.no
Følge opp oppgaveproduksjon
|  |  | Oppfølging av sensur |  | Sensurering
|  | Kontrollere at høstens eksamensoppgaver er publisert på Udir.no |  |  |  | Udir.no
Våreksamen 2024
Måned | Dato | VEA |  |  |  | Kommentar
Januar
|  | Dagen etter fellessensur publiseres våreksamen i PAS. Da kan NEK starte arbeidet med lokalt gitt eksamenplan. |  |  |  | Dette gjøres av Udir så NEK
|  | Registrere innmeldte endringer på egenskaper/nødvendige hjelpemidler for enkelteksamener i PAS | Følge opp oppgaveproduksjon |  |  | PAS og EPS. Sjekk kandidat.udir.no
Revidere beredskapsplanen lokalt gitt skriftlig eksamen
|  | Revidere rammeverk for lokalt gitt skriftlig eksamen |  |  |  | I samarbeid med Kvalitetgruppen
|  | Revidere eksamensinformasjon på Novari IKS sin hjemmeside |  |  |  | Eksamensrådgiver Novari IKS
|  | Revidere og oppdatere maler i EPS |  |  |  | EPS
|  | Revidere og publisere årshjul for neste år |  |  |  | Publiseres i Teams
|  | Delta i planlegging av eksamenssamling | Planlegge eksamenssamlingene |  |  | Novari eksamensrådgiver koordinerer arbeidet med samlingene
|  | Sette opp eksamensplan for LL- fag neste høst | Klagebehandling høsteksamen | Klagebehandling høsteksamen
Eksamensplan for lokalt gitt skriftlig eksamen publiseres etter at sentralt gitt plan er publisert
| 14. |  | Sende innspill til NEK dersom en ønsker endring av ansvarsfordeling i landssamarbeidet |  |  | Publiseres på Vigo IKS når Udir har publisert sentral plan
| 15. |  | Eksamensveiledning*
| 15. |  | Portal for oppmelding til privatisteksamen åpner. | Portal for oppmelding til privatisteksamen åpner.
| 15. |  | Forslag til ny nettressursliste sendes FK. Gi innspill.
1
Februar
| 1. |  |  | PAS åpner for overføring av kandidater og faglærere
| 1. |  | Endelig nettressursliste publiseres | Endelig nettressursliste publiseres |  | Novari IKS sin hjemmeside
|  |  | Portal for oppmelding til privatisteksamen stenger | Portal for oppmelding til privatisteksamen stenger
|  |  | Kvalitetssikre at faglærer er ført på alle elevpartierfor S eksamen LL koder for din FK | Påse at faglærer er ført på alle pariter til S eksamen med LL koder |  | PAS
Mars
| 1. |  | Registrere nye og oppdatere eksisterende fagpersoner i PAS | Registrere nye og oppdatere eksisterende fagpersoner i PAS |  | PAS
|  |  |  | Siste frist for overføring av kandidater og faglærer som første sensor til PAS |  | PAS
|  | 1/2 årig eksamenskonferanse | 1/2 årig eksamenskonferanse |  |  | Arrangør av 1/2 årig eksamenskonferansen: Innlandet og Vestland
April
| 09. | Eksamenssamlinger lokalt gitt skriftlig eksamen kl. 12- 14 | Arrangere eksamenssamlinger |  | Delta på seksamenssamling | Novari eksamensrådgiver koordinerer arbeidet med samlingene
| 11. | Eksamenssamlinger lokalt gitt skriftlig eksamen kl. 15 - 17 | Arrangere eksamenssamlinger |  | Delta på seksamenssamling | Novari eksamensrådgiver koordinerer arbeidet med samlingene
| 22. |  | Frist for å publisere eksamensoppgaver og eksamensveiledning i PGSD/EPS |  |  | NB! Hvis FK er forsinket med en oppgave må de sende informasjon til NEK med dato for når disse blir publisert.
| 23. | Kontrollere at det er publisert eksamensoppgaver i PAS for alle fag med oppmeldte kandidater (LL). Purre ansvarlig fylke dersom noe mangler. Kontroller at riktige maler er benyttet
|  | Kvalitetssikre eksamenoppgaver | Kvalitetssikring av eksamensppgaver |  |  | EPS
|  | Sende ut beredskapsplanen |  |  |  | Epost og Teams
Mai
| 14 dager før eksamen | NEK arrangerer møte med FK for gjennomgang av beredskapsplanen | Møte angående beredskapsplanen |  |  | Teamsmøte
|  | Eksamensberedskap | Eksamensberedskap | Eksamensberedskap | Eksamensberedskap
|  |  | Publisering av sensorbrev til faglærer (samme dag som trekket offentliggjøres) |  |  | Automatisk fra PAS ved publisering av trekket
Juni
Sensorsamling?
|  |  | Sensorsamling? |  | Sensorsamling
Sensurering
Fellessensur
|  |  | Klagebehandling |  |  | PAS
Juli
August
*10. september:
Eksamensveiledninger fra våren kopieres automatisk over og blir gjeldende for høsten . Dersom du vet at du skal revidere eksamensveieldningene, bør du gå inn og slette vårens veiledninger etter at de er kpiert over. Publiserer du nye eksamensveiledninger for høsten før denne datoen, så blir ikke vårens veiledninger kopiert automatisk over. Du kan publisere nye eksamensveiledninger helt frem til eksamen, men disse bør i utgangspunktet være klar SENEST samtidlig som oppgavene.
*15. januar:
Eksamensveiledninger fra høsten kopieres automatisk over og blir gjeldende for våren . Dersom du vet at du skal revidere eksamensveieldningene, bør du gå inn og slette høstens veiledninger fra PAS etter at de er kopiert over. Publiserer du nye eksamensveiledninger for høsten før denne datoen, så blir ikke vårens veiledninger kopiert automatisk over. Du kan publisere nye eksamensveiledninger helt frem til eksamen, men disse bør i utgangspunktet være klar SENEST samtidlig som oppgavene