## Ark1
Årshjul for eksamen i landssamarbeidet 2025
Kontinuerlige arbeidsoppgaver: brukerstøtte PAS, EPS- hjelp og jira
Høsteksamen 2025
Måned | Dato/frist | Novari IKS eksamenskoordinator (NEKO) | FK | Skoleadmin | Sensor | Kommentar
August
|  | Eksamensplan LL- eksamen for neste vår publiseres etter publisering av sentralt gitt plan |  |  |  | Lenkes opp på Novari IKS når Udir har publisert sentral plan
Planlegge eksamensoppmeldingen
| 31. |  | Sende oversikt til NEKO over fag som har endringer i spesifikke hjelpemidler til høsteksamen. |  |  | Sjekk dine fag på www.kandidat.udir.no
| 31. | Motta innspill fra fylker dersom en ønsker endring av ansvarsfordeling i landssamarbeidet | Sende innspill til NEKO dersom en ønsker endring av ansvarsfordeling i landssamarbeidet |  |  | Gjelder for neste revisjon til 2027
| 31. | Registrere/revidere evt. endre oppgave-, sensuransvar for kommende skoleår |  |  |  | Registreres i PAS
Fortløpende |  | Samarbeidsmøte på Teams (Siste torsdag i hver mnd) | Samarbeidsmøte på Teams (Siste torsdag i hver mnd) |  |  | Møteserien kaller inn alle eksamensmedarbeidere som er registrert i excelarket i Teamsrommet.
Måned | Dato/frist | Novari IKS eksamenskoordinator (NEKO) | FK | Skoleadmin | Sensor | Kommentar
September
|  |  | PAS åpner for overføring av kandidater | PAS åpner for overføring av kandidater |  | Se dato i eksamensplanen eller under administrere eksamen på udir.no
| 1. |  | PAS åpner for å registrerere og friske opp sensorkompetanse | PAS åpner for å registrerere og friske opp sensorkompetanse | Oppdatere kontaktopplysninger i PAS | Fagpersoner må registreres som sensorer i PAS.
| 1. |  | Portal for oppmelding til privatisteksamen åpner | Portal for oppmelding til privatisteksamen åpner |  | https://privatist.inschool.visma.no/
PAS.
| 15. |  | Portal for oppmelding til privatisteksamen stenger | Portal for oppmelding til privatisteksamen stenger
|  | Eksamenskonferansen | Eksamenskonferanse |  |  | Arrangør: Akershus FK
| 30. | Publisere og evt.revidert ansvarsfordeling for neste kalenderår. Små jusering. Større revidering vil skje høsten 2026 |  |  |  | Publiseres på Novari IKS Flyttes tl 1. mai
Måned | Dato/frist | Novari IKS eksamenskoordinator (NEKO) | FK | Skoleadmin | Sensor | Kommentar
Oktober
| 1. |  | Frist for å sende inn innspill til endring i Beredskapsplanen
| 1. |  |  | Siste frist for overføring av kandidater til PAS
|  |  | Registrere nye og oppdatere eksisterende fagpersoner i PAS | Registrere nye og oppdatere eksisterende fagpersoner i PAS |  | Fagpersoner må være registrert i PAS for å kunne oppnevnes som sensor. Oppnevning høsteksamen starter 2. oktober.
| 2. |  | Oppnevne sensorer i de fagkodene fylket har ansvaret for (LL og SL) |  | Svare JA eller NEI på forespørsel om sensoroppdrag
Oppnevne oppgaveutviklere for neste kalenderår i de fagkodene fylket har ansvaret for (LL)
|  | Samarbeidsmøte Nasjonalforening for idrettsfag og Faglig råd for MDD fagene | Ansvarsfylker inviteres inn
| 24. |  | Frist for å publisere eksamensoppgaver og ekssamensveiliedninger i EPS |  |  | NB! Hvis FK er forsinket med en oppgave/veiledning må de sende informasjon til NEKO med dato for når disse blir publisert.
| 27. | Kontrollere at det er publisert eksamensoppgaver i PAS for alle fag med oppmeldte kandidater (LL). Purre ansvarlig fylke dersom noe mangler. Kontroller at riktige maler er benyttet
| 28. | Kvalitetssikring av eksamensoppgavene | Kvalitetssikring av eksamensoppgavene |  |  | Novari IKS setter opp plan og organisererer kvalitetssikring. FK bidrar i arbeidet med å kvalitetssikre hverandre.
Måned | Dato/frist | Novari IKS eksamenskoordinator (NEKO) | FK | Skoleadmin | Sensor | Kommentar
November
| 1. | Sende ut beredskapsplan og kontaktliste til alle FK. |  |  |  | Legges ut på Novari IKS. KUN lenke distribueres - Teams
| 14 dager før eksamen | NEKO arrangerer møte med FK for gjennomgang av beredskapsplanen | Møte angående beredskapsplanen |  |  | Teamsmøte
Eksamensplan LL- eksamen for neste høst publiseres etter publisering av sentralt gitt plan
Følge opp oppgaveproduksjon
|  | Eksamensberedskap | Eksamensberedskap | Eksamensberedskap
Måned | Dato/frist | Novari IKS eksamenskoordinator (NEKO) | FK | Skoleadmin | Sensor | Kommentar
Desember
| 31. | Registrere innmeldte endringer på egenskaper/nødvendige hjelpemidler for enkelteksamener i PAS | Sende oversikt til NEKO over fag som har endringer i spesifikke hjelpemidler til eksamen våreksamen |  |  | Sjekk dine fag på www.kandidat.udir.no
|  | Revidere Eksamenveilederen |  |  |  | I samarbeid med Kvalitetgruppen
|  | Revidere rammeverk for lokalt gitt skriftlig eksamen |  |  |  | I samarbeid med Kvalitetgruppen
|  | Revidere og publisere årshjul for neste år |  |  |  | Legges ut på Novari IKS. KUN lenke distribueres - Teams
|  |  | Oppfølging av sensur |  | Sensurering
Våreksamen 2025
Måned | Dato/frist | Novari IKS eksamenskoordinator (NEKO) | FK | Skoleadmin | Sensor | Kommentar
Januar
|  | Dagen etter fellessensur publiseres våreksamen i PAS. Da kan NEKO starte arbeidet med lokalt gitt eksamenplan. |  |  |  | Dette gjøres av Udir så NEKO
|  | Revidere eksamensinformasjon på Novari IKS sin hjemmeside |  |  |  | Eksamensrådgiver Novari IKS
|  | Revidere og oppdatere maler i EPS |  |  |  | EPS
|  | Delta i planlegging av sensorsamlinger | Ansvarlige FK planlegge eksamenssamlingene. Ansvaret rulleres. |  |  | Novari eksamensrådgiver koordinerer arbeidet med samlingene
Sette opp eksamensplan for LL- fag neste høst
Eksamensplan for lokalt gitt skriftlig høsteksamen publiseres etter at sentralt gitt plan er publisert
| 9. | Felles samling for oppgaveprodusenter | Felles samling for oppgaveprodusenter |  |  | Novari eksamensrådgiver koordinerer arbeidet med samlingen
| 14. |  |  |  |  | Publiseres på Vigo IKS når Udir har publisert sentral plan
| 15. |  | Portal for oppmelding til privatisteksamen åpner. | Portal for oppmelding til privatisteksamen åpner.
15.
| 21. |  |  | PAS åpner for overføring av kandidater. |  | Se dato i eksamensplanen eller under administrere eksamen på udir.no
Måned | Dato/frist | Novari IKS eksamenskoordinator (NEKO) | FK | Skoleadmin | Sensor | Kommentar
Februar
| 1. |  |  | PAS åpner for overføring av kandidater.
| 1. |  | Endelig nettressursliste publiseres | Endelig nettressursliste publiseres |  | Hjelpemiddelgruppen ansvarlig. Publiseres på Novari IKS sin hjemmeside (rådgiver eksamen Novari)
| 1. |  | Portal for oppmelding til privatisteksamen stenger | Portal for oppmelding til privatisteksamen stenger
Måned | Dato/frist | Novari IKS eksamenskoordinator (NEKO) | FK | Skoleadmin | Sensor | Kommentar
Mars
| 1. |  | Registrere nye og oppdatere eksisterende fagpersoner i PAS | Registrere nye og oppdatere eksisterende fagpersoner i PAS |  | Fagpersoner må være registrert i PAS for å kunne oppnevnes som sensor. Oppnevning våreksamen starter 2. mars
|  | Revidere beredskapsplanen lokalt gitt skriftlig eksamen | Frist for å sende inn innspill til endring i Beredskapsplanen
| 1. |  |  | Siste frist for overføring av kandidater til PAS |  | PAS
|  | 1/2 årig eksamenskonferanse | 1/2 årig eksamenskonferanse |  |  | Arrangør av 1/2 årig eksamenskonferansen: Møre og Romsdal og Telemark
Måned | Dato/frist | Novari IKS eksamenskoordinator (NEKO) | FK | Skoleadmin | Sensor | Kommentar
April
| 01. | Sende innspill til NEKO dersom en ønsker endring av ansvarsfordeling i landssamarbeidet
| 3. |  | Frist for å publisere eksamensoppgaver og eksamensveiledning i PAS |  |  | NB! Hvis FK er forsinket med en oppgave må de sende informasjon til NEKO med dato for når disse blir publisert.
| 7. | Kvalitetssikre eksamenoppgaver | Kvalitetssikring av eksamensppgaver |  |  | EPS
| 23. | Eksamenssamlinger lokalt gitt skriftlig eksamen kl. 12-14 | Ansvarlige fylkeksommuner arrangere eksamenssamlinger
| 24. | Eksamenssamlinger lokalt gitt skriftlig eksamen kl. 15-17 | Ansvarlige fylkeksommuner arrangere eksamenssamlinger |  | Delta på eksamenssamling
|  | Sende ut beredskapsplanen |  |  |  | Legges ut på Novari IKS. KUN lenke distribueres - Teams
Måned | Dato/frist | Novari IKS eksamenskoordinator (NEKO) | FK | Skoleadmin | Sensor | Kommentar
Mai
| 14 dager før eksamen | NEKO arrangerer møte med FK for gjennomgang av beredskapsplanen | Møte angående beredskapsplanen |  |  | Teamsmøte
|  | Eksamensberedskap | Eksamensberedskap | Eksamensberedskap | Eksamensberedskap
Måned | Dato/frist | Novari IKS eksamenskoordinator (NEKO) | FK | Skoleadmin | Sensor | Kommentar
Juni
|  | Sensorsamling? | Sensorsamling? |  | Sensorsamling
Sensurering
Fellessensur
Måned | Dato/frist | Novari IKS eksamenskoordinator (NEKO) | FK | Skoleadmin | Sensor | Kommentar
Juli
August