## Slide 1: Informasjonsmøte VIGO-moderniseringen
10/06/26

## Slide 2
Nr | Agendapunkt | Hvem
1 | Statusoppdatering og informasjon fra VIGO-moderniseringen | Benedicte Glad
2 | Videre detaljering av funksjonelle behov og involvering av fagressurser | Jonas Bjørkå-Hjortdal
3 | Arkiv i VIGO-moderniseringen | Anne Synnøve Sundsteigen
Agenda informasjonsmøte 10.06.26

## Slide 3
Milepælsplan | overordnet oversikt over milepæler for moderniseringen av VIGO systemet
Behovsanalyse og konseptutredning
Forberede anskaffelse
Gjennomføre konkurranse og kontraktinngåelse
Modernisering av VIGO systemet
1
2
3
4
Gjennomføre en teknisk behovsanalyse av VIGO systemet og utrede konsepter for videre modernisering av systemet
Planlegge og forberede anskaffelsen i fire ulike faser
Vurdere behov og utarbeide målbilde
Lage konkurranse strategi
Forberede konkurransen
Utarbeide plan for endringsledelse
Gjennomføre konkurranse inkludert kontraktinngåelse(r) med valgt(e) leverandør(er)
Når kontrakten er inngått kan selve moderniseringen starte

## Slide 4: Foreløpig tidsplan for anskaffelsen
Aktivitet | Tentativ dato/klokkeslett
Trinn 1 | 
Kunngjøring av trinn 1, kvalifikasjonsfasen | 20.5.26 (uke 20)
Leverandørkonferanse | 04.06.26 kl. 12.00 (uke 21)
Frist for å stille spørsmål til konkurransens trinn 1 | 15.06.26 (uke 24)
Frist for å levere forespørsel om å bli kvalifisert Denne fristen er obligatorisk | 19.06.26 kl. 12:00 (uke 25)
Meddelelse om resultat av kvalifiseringen | 01.07.26 (uke 27)
Trinn 2 | 
Utsendelse av invitasjon til å levere tilbud og oppdatert konkurransegrunnlag | 01.07.26 (uke 27)
Frist for å stille spørsmål til konkurransens trinn 2 | 18.09.26 (uke 38)
Tilbudsfrist Denne fristen er obligatorisk | 01.10.26 kl. 12:00 (uke 40)
Tilbudspresentasjoner | Uke 45
Evaluering (tidsplan for forhandlingene vil bli annonsert senere) | Uke 46-6 (ferieavvikling i uke 51-52)
Forhandlinger | Uke 7-15 (ferieavvikling i uke 12)
Frist innlevering av endelig tilbud | Uke 16-18
Meddelelse om resultatet av konkurransen | Uke 20-21
Klagefrist | 10 dager
Kontraktsinngåelse | Etter utløp av karensperioden
Vedståelsesfrist | 31.10.27

## Slide 5
Forvalter VIGO på vegne av alle Fylkeskommunene
Novari IKS
Leveranse og gjennomføringsansvarlig
Leverandør
System- og behovseier av funksjonalitet som skal oppfylle lov og forskrift
Fylkeskommunene
Sammen bygger vi fremtidens VIGO
Sammen skaper vi fremtidens tjenester for videregående opplæring gjennom langsiktig partnerskap, samarbeid og gjensidig tillit
Notes: Hva vi ønsker å oppnå med samarbeidet?
Langsiktig strategisk partnerskap
Tett samarbeid mellom leverandør, Novari og fylkeskommunene
Åpenhet, transparens og tillit
Stabilitet i ressurser og team
Kompetansebygging over tid
Fokus på kvalitet, sikkerhet og gjennomføringsevne
Kontinuerlig forbedring og læring
Leverandør som utfordrer og bidrar strategisk — ikke bare leverer utvikling
Bygge en løsning som kan videreutvikles over mange år
Viktig budskap til leverandørene
Dette ikke er et tradisjonelt “lever og gå”-prosjekt
VIGO-moderniseringen er et flerårig moderniseringsløp
Novari søker en leverandør som ønsker å bygge et langsiktig samarbeid og partnerskap
domeneforståelse, samarbeidsevne og stabilitet vil være like viktig som teknologi.

## Slide 6
NAIS
01
DATA ANALYSE
03
FUNKSJONELLE BEHOV
02
Pågående arbeid og aktiviteter for VIGO-moderniseringen
Novari IKS har et pågående arbeid med å etablere de organisatoriske, juridiske og tekniske rammebetingelsene for fremtidig bruk av NAIS-plattformen. Dette omfatter avklaringer av avtaleverk, styringsmodell, roller og ansvar i samarbeid med NAV, KS og KS Digital.
Parallelt pågår videre detaljering av hovedprosessene til inntak, fagopplæring, oppfølgingstjenesten, datadeling, arkivering og migrering. Når dette er ferdigstilt går arbeidet videre til å utarbeide nye fremtidige prosesser for disse tjenestene.
Prosjektet har igangsatt en analyse av data og strukturer i eksisterende VIGO-system.

## Slide 7: Arkiv

## Slide 8: Arkiv handler ikke bare om dokumenter
En trenger også data på:
  Hvem som gjorde hva
  Hvorfor det ble gjort
  Hvilken prosess det inngår i
  Hvilke handlinger det henger sammen med
  Tidspunkter

## Slide 9: Ekstern, standardisert arkivløsning basert på hendelser
Valgt løsning:
Data som skal arkiveres skal gå til fylkeskommunenes arkiver
Fylkeskommunenes arkiv mottar data og prosessinformasjon fra VIGO
Arkiveringen skal oppleves automatisert og integrert i arbeidsflyten for dere som brukere av VIGO

## Slide 10
Arbeidsgruppe Arkiv
Kristin Nilsen, Nordland fylkeskommune, Dokumentasjonssenteret
Bjørn Finnes, Nordland fylkeskommune,
Dokumentasjonssenteret
Cicilie Vik, Vestfold fylkeskommune, OT
Bettina Park Foss, Akershus fylkeskommune, fagopplæring
Merethe Lillemo Winther, Trøndelag, inntak
Anne Synnøve Sundsteigen, Novari
Stig Fossum, Novari

## Slide 11: Hva jobber vi med nå?
Har stått litt stille, men starter med ny frist til høsten.
Kartlegge og videre detaljere de arbeidsprosessene i dagens system
Arkivgruppa vil bli involvert på det som har med arkiv å gjøre i evalueringsprosessen
Bistå inn i innsiktsfasen og veien videre når leverandør er valgt

## Slide 12: God sommer! Etter hvert……..