## Slide 1: Ekstraordinært Statusmøte Informasjonsmodell v.4.
26.01.26/Teams

## Slide 2: Avvik fra tidsplan ITM-miljøet er oppdatert, men det er begrensede dataelementer å teste på opp mot versjon 4.0 per tid.
Opprinnelige tidsplan var oppstart av testperiode 23.01.26
  På dette tidspunktet skulle det være mulig å teste det viktigste på utdanningsdomene
Avviket er at det mangler for mange utdanningsressurser i Beta for at det gir god testdekning på nåværende tidspunkt
  Det er satt inn ekstra kapasitet for å få fortgang i dataomleggingen.
  Det betyr at datasettet vil bli gradvis mer komplett for testformål de kommende ukene
Vi har nå laget en ny tentativ plan, uten å flytte produksjonsdatoen 10 mars.
Dersom det blir store avvik fra denne planen, så vil vi gi tydelig beskjed om det innen 11 februar.

## Slide 3: Tidsplan
27.01- 16.02
Test av administrasonsdomene
17.02 til 10.03
Test av utdanningsdomene kan starte
10.03 – 14.03
Produksjon og vedlikeholdsvindu
??? Dato for hva som er bristepunktet for god nok testdekning er usikkert
9 februar – oppdatert status fra InSchool med estimat på resterende. Ny plan legges deretter og det gis beskjed umiddelbart.
Novari ønsker input på hvilke dataelementer som er essensielt å få lagt over og videreformidle dette til InSchool
Notes: .

## Slide 4: Anbefaling
Vi anbefaler at dere starter test på Administrasjonsdomene med deres HR leverandør, som første del av testperioden
  fylkene må aktivere HR-integrasjonen er skrudd på igjen i ITM. Melde sak til supportdesk.
  Viktig å sjekke at man har oppdaterte testdata i miljøet
For de som skal teste EDU-MA, er avhengig av at Inschool data er lagt over på v.4/core2
  Det anbefales å avvente testing inntil midten av februar
  Samme gjelder andre tjenester med tett kobling til InSchool data
Testdekningen vil øke gradvis de neste ukene. Dere kan følge progresjon på denne oversikten, Utdanningsressurser over i Beta-miljø
  MERK: selv om ikke all InSchool data er lagt over, så er ikke nødvendigvis all testing forgjeves, men vi har forståelse for at det har kostander og teste i flere omganger.

## Slide 5: FINT Felleskomponent kjører nå på v.4 i Beta
Hva skjer 20 januar?
  Dette inkluderer:
  (FINT Informasjonsmodell)
  Core 1
  Core2
  GrapghQL
  Jsonschema
  OneRoaster
  Øvrige tjenester i Novari legges om fortløpende etter den 20.
  Merk: noen tjenester er ikke kritiske for testformål i Beta, men Novari vil likevel prioritere å få alle tjenester oppdatert.

## Slide 6: Øvrige Novari-tjenester som legges over i Beta
I perioden 21 til 28 januar vil øvrige Novari tjenester legges over i Beta.
Dette inkluderer følgende:
Arkivadaptere
OT og Lærling adapter
Fint Samtykke
Drosjeløyve/Drosjesentral
Fint Kulturminnevern
FINT Flyt
Fint Kontroll
Vigo BAS
FINT Org.Monitor
Kulturtanlken (den kulturelle skolesekken)
(FINT Betaling)
Notes: FINT Samtykke inkluderer personvern- og profilbilde adapter.

## Slide 7: Nytt møte 12 februar 2026